## 102-16.10.20
Приложение к ведомственной целевой программе "Мероприятия в сфере
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Константиновское на 2021 год",
Глава муниципального образования | [6 empty] | утвержденной Постановлением Местной Администрации № 102 от 16.10.2020 г.
МО Константиновское |  | Т.В.Зыкова
Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Константиновское на 2021 год"
№ п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Адрес производства работ | Сроки реализации | Ожидаемые конечные результаты | Объем финансирования в тыс. руб. | ОКВЭД | приложения
1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий (целевая статья 60000 00 130)
1.1. | Текущий ремонт асфальтового покрытия | территория МО | 2-4 кв. | 2000 м2 | 3074.1 | 45.23.000 45.23.250 | 1
1.2. | Ремонт асфльтового покрытия проезда | ул. Тамбасова, д.13/2 | 2-4 кв. | м2 | 2346.9 | 45.23.630 | 2
1.3. | Ремонт набивного основания | территория МО | 2-3 кв. | 290 м2 | 40.2 | 43.12.3 | 3
1.4. | Установка газонных ограждений | территория МО | 2-3 кв. | 200 м.п. | 494 | 27.10.920 | 4
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 130 |  |  | 5955.2
2 | Озеленение территории муниципального образования (целевая статья 60000 00 150)
2.1. | Посадки цветов в вазоны | территория МО | 2 кв. | 1500 | 97.6 | 01.12.270, 01.12.330 | 5
2.2. | Удаление аварийных деревьев | территория МО | 2- 4 кв. | 40 | 692.9 | 45.11.210 | 6
2.3. | Уборка территорий ЗНОП МЗ | территория МО | 1-4 кв. | 33 ЗНОП | 2427.1 | 90.00.310 | 7
2.4. | Ремонт газонов | ул. П.Гарькавого д. 34/1 Тамбасова д.27/2 ул. Здоровцева д,31/1 ул. Здоровцева д,33/1 | 2-3 кв. | 1080 м2 | 374.1 | 43.12.3 | 8
2.5. | Посадка деревьев | пр. Ветеранов, д.152/2-5 | 2-3 кв. | 17 шт. | 218.8 |  | 9
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 150 |  |  | 3810.5
3 | Прочие мероприя в области благоустройства территории муниципального образования (целевая статья 60000 00 160)
3.1. | Комплексное благоустройство территории детской площадки | ул. Тамбасова д. 36, корп. 1 | 2-4 кв. | 2221 м2 | 5120.8 | 45.23.630 | 10
3.2. | Реконструкция детской площадки, благоустройство по проекту | пр.Народного Ополчения, д.241 | 2-4 кв. | 1764,4 м2 | 6560.8 | 45.23.630 | 11
3.3. | Реконструкция детской площадки, благоустройство по проекту | пр.Народного Ополчения, д.227 | 2-4 кв. | 2219,2 м2 | 2956 | 45.23.630 | 12
3.4. | Обустройство детской площадки | Интернациональная, д.7 | 2-4 кв. |  | 5335.3 | 45.23.630 | 13
3.5. | Технический надзор |  | 2-4 кв. |  | 414.8 |  | 14
3.6. | Завоз песка в песочницы | территория МО | 2-3 кв. | 28,8 м3 | 72.5 | 14.21 | 15
3.7. | Обслуживание и текущий ремонт детского оборудования (площадок) | территория МО | 1-4 кв. | 41 шт. | 3124 | 45.23.630 | 16
3.8. | Установка информационных стендов на тренажерных площадок | территория МО | 2-4 кв. | 10 шт | 186.5 |  | 17
3.9. | Новогоднее оформление территории | территория МО | 4 кв. |  | 368 | 71.11.3 | 18
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 160 |  |  | 24138.7
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 33904.4
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
|  | пр.Народного Ополчения, д.241 |  |  | 0
|  | пр.Народного Ополчения, д.227 |  |  | 72.5
|  | ул. Тамбасова д. 36, корп. 1 |  |  | 202.6
|  | ул. Интернациональная, д. 7 |  |  | 17.6
| ИТОГО восстановительная стоимость |  |  |  | 292.7
| Проектирование 3 адреса | ул.П.Гарькавого д.38 корп.1 |  |  | 1550
пр.Ветеранов,д. 156 - П.Гарькавого, д. 34-3
пр.Ветеранов,д. 160
| Сметные расчеты |  |  |  | 50
| ИТОГО |  |  |  | 35797.1

## 114-16.12.20
Приложение к ведомственной целевой программе "Мероприятия в сфере
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Константиновское на 2021 год",
Глава муниципального образования | [6 empty] | утвержденной Постановлением Местной Администрации № 114 от 16.12.2020 г.
МО Константиновское |  | Т.В.Зыкова
Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Константиновское на 2021 год"
№ п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Адрес производства работ | Сроки реализации | Ожидаемые конечные результаты | Объем финансирования в тыс. руб. | ОКВЭД | приложения
1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий (целевая статья 60000 00 130)
1.1. | Текущий ремонт асфальтового покрытия | территория МО | 2-4 кв. | 2600 м2 | 3632.5 | 45.23.000 45.23.250
1.2. | Ремонт асфльтового покрытия проезда | ул. Тамбасова, д.13/2 | 2-4 кв. | 1575 м2 | 2270 | 45.23.630
1.3. | Ремонт набивного основания | территория МО | 2-3 кв. | 580 м2 | 80.8 | 43.12.3
1.4. | Ремонт газонных ограждений | территория МО | 2-3 кв. | 12 м.п. | 50 | 27.10.920
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 130 |  |  | 6033.3
2 | Озеленение территории муниципального образования (целевая статья 60000 00 150)
2.1. | Посадки цветов в вазоны | территория МО | 2 кв. | 1500 | 97.4 | 01.12.270, 01.12.330
2.2. | Удаление аварийных деревьев | территория МО | 2- 4 кв. | 40 | 694.9 | 45.11.210
2.3. | Уборка территорий ЗНОП МЗ | территория МО | 1-4 кв. | 33 ЗНОП | 2427.1 | 90.00.310
2.4. | Ремонт газонов | территория МО | 2-3 кв. | 2160 м2 | 744.7 | 43.12.3
2.5. | Посадка деревьев | территория МО | 2-3 кв. | 34 шт. | 510.7
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 150 |  |  | 4474.8
3 | Прочие мероприя в области благоустройства территории муниципального образования (целевая статья 60000 00 160)
3.1. | Комплексное благоустройство территории | ул. Тамбасова д. 36, корп. 1 | 2-4 кв. | 2221 м2 | 5120.8 | 45.23.630
3.2. | Реконструкция детской площадки, благоустройство по проекту | пр.Народного Ополчения, д.241 | 2-4 кв. | 1764,4 м2 | 6597.2 | 45.23.630
3.3. | Установка оборудования, устройство резинового покрытия | пр.Народного Ополчения, д.233 | 2-4 кв. | 115 м2 | 1710.1 | 45.23.630
3.4. | Установка оборудования, устройство резинового покрытия | ул. Тамбасова д. 36, корп. 1 | 2-4 кв. | 382 м2 | 4696.6 | 45.23.630
3.5. | Технический надзор |  | 2-4 кв. |  | 385.3
3.6. | Завоз песка в песочницы | территория МО | 2-3 кв. | 24,8 м3 | 64.4 | 14.21
3.7. | Обслуживание и текущий ремонт детского оборудования (площадок) | территория МО | 1-4 кв. | 38 шт. | 3023.5 | 45.23.630
3.8. | Установка информационных стендов на тренажерных площадок | территория МО | 2-4 кв. | 10 шт | 186.1
3.9. | Новогоднее оформление территории | территория МО | 4 кв. |  | 1014.6 | 71.11.3
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 160 |  |  | 22798.6
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 33306.7
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
|  | пр.Н.Ополчения, д.241 |  |  | 0
|  | ул. Тамбасова д. 36, корп. 1 |  |  | 202.7
| Проектирование 3 адреса | ул.П.Гарькавого д.38 корп.1 |  |  | 1550
пр.Ветеранов,д. 156 - П.Гарькавого, д. 34-1
пр.Ветеранов,д. 160 (Гарькавого 38-3 резерв)
| Корректировка проектов | пр.Н.Ополчения, д.227
|  | ул.П.Гарькавого д.36 корп.2 -д.38 корп.2 |  |  | 338
пр.Ветеранов, д.146-Тамбасова, д.24, корп.1
| Сметные расчеты |  |  |  | 50
| ИТОГО восст.стоимость, проекты и сметы |  |  |  | 2140.7
| все разделы |  |  |  | 35447.4