## Лист1
Приложение в ведомственной целевой программе "Мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Константиновское на 2020 год",
утвержденной Постановлением Местной Администрации № 28 от 09.04.2020 г.
СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования
| МО Константиновское | Т.В.Зыкова
Перечень мероприятий к ведомственной целевой программе
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Константиновское на 2020 год"
№ п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Адрес производства работ | Сроки реализ-и | Ожидаемые конечные результаты | Объем финансирования в тыс. руб. | ОКВЭД | приложения
1 | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий (целевая статья 60000 00 130)
1.1. | Текущий ремонт асфальтового покрытия | территория МО | 2-4 кв. | 1920 м2 | 2616.2 | 45.23.000 45.23.250 | 1
1.2. | Установка и демонтаж газонных ограждений | территория МО | 2-3 кв. | 774 | 1893.1 | 27.10.920 | 5
1.3. | Ремонт дорожки (плитка 75*75) | ул. П.Гарькавого д. 37-2 ул.Тамбасова д.27, корп.1 | 2-3 кв. | 42 м2 | 75.3 | 43.12.3 | 7
1.4. | Ремонт набивного основания | (пешеходные дорожки) | 2-3 кв. | 150 м2 | 19.7 | 43.12.3 | 2
1.5. | Реконструкция проезда, благоустройство территории | пр. Ветеранов д.152, корп.2 | 2-4 кв. | 7428 м2 | 4582.8 | 45.23.630 | 11
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 130 |  |  | 9187.1
2 | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения (целевая статья 60000 00 140)
2.1. | Реконструкция контейнерных площадок | ул. Здоровцева, д.25; пр. Народного Ополчения, д.231 ул. Летчика Пилютова, д.48 | 3 кв. | 29 | 616.4 | 45.45 | 3
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 140 |  |  | 616.4
3. | Озеленение территории муниципального образования (целевая статья 60000 00 150)
3.1. | Посадки зеленых насаждений | территория МО | 2 кв. | 1500 | 91.7 | 01.12.270, 01.12.330 | 6
3.2. | Удаление аварийных деревьев | территория МО | 2- 4 кв. | 26 | 257.3 | 45.11.210 | 4
3.3. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | территория МО | 1-4 кв. | 33 ЗНОП, | 2320.7 | 90.00.310 | 8
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 150 |  |  | 2669.7
4. | Прочие мероприя в области благоустройства территории муниципального образования (целевая статья 60000 00 160)
4.1. | Реконструкция детской площадки, благоустройство территории | ул. Тамбасова д. 36, корп. 1 | 2-4 кв. | 425 м2 | 5768.5 | 45.23.630 | 10
4.2. | Реконструкция детской площадки, благоустройство территории | пр.Народного Ополчения, д.233 | 2-4 кв. | 1479,1 м2 | 3325.9 | 45.23.630 | 15
4.3. | Обслуживание и текущий ремонт детского оборудования (площадок) | территория МО | 1-4 кв. | 41 шт. | 2102.9 | 45.23.630 | 12
4.4. | Завоз песка в песочницы детских игровых площадок | территория МО | 2-3 кв. | 35,6 м3 | 84.5 | 14.21 | 9
4.5. | Новогоднее оформление территории | территория МО | 4 кв. |  | 344.1 | 71.11.3 | 13
4.6. | Технический надзор за работами по муниципальной программе (норм-в 1,6% за раб. более 10 млн.) |  | 2-4 кв. |  | 289.1 |  | 14
|  | ИТОГО по ц.ст.60000 00 160 |  |  | 11915
|  | ВСЕГО по программе |  |  | 24388.2
Note on F13: Автор: Ремонт водосбросных лотков 115,5