МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, тел./факс 300-48-80

E-mail: mokrug41@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2020 года	№ 94

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Участие в организации и финансировании

временного трудоустройства несовершеннолетних

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2021 г.»

В связи :

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2021 год» согласно приложению.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за Постановлением оставляю за собой.

Глава местной администрации	А.А. Лавриненко

| СОГЛАСОВАНО Глава муниципального образования ___________________ Т. В. Зыкова | Приложение к Постановлению местной администрации МО Константиновское Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» № 94 от 16.10.2020 |
| --- | --- |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ

ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

во исполнение  вопроса местного значения:

«Участие в организации и финансировании, проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

КБК 94104015100000101631246

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование ведомственной целевой программы | «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.02.2013 № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» Порядок участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское |
| Цель программы | Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости |
| Задачи программы | - предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений; - материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; - адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда |
| Целевая аудитория | жители муниципального образования в возрасте 14-18 лет |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в процентном отношении по сравнению с предшествующим периодом; - количество созданных временных рабочих мест по отношению к запланированному количеству. |
| Этапы и сроки реализации программы | в летний период: июль, август 2021 года |
| Ресурсное обеспечение программы | - источник финансирования: местный бюджет на 2021 год - объем финансирования: 1048,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - - удовлетворение материальных и духовных потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в свободное от учебы время, - - приобретение опыта и навыков работы; - - эффективное профилактическое и воспитательное средство борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, предотвращение экстремизма подростковой среды, источник удовлетворения, способ получения информации в сфере трудовых отношений. |

- Характеристика области реализации программы

Временная занятость несовершеннолетних граждан - общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая для граждан в возрасте от 14 до 18 лет, Согласно Трудовому Кодексу РФ  прием на работу подростков допускается с 16 лет. Трудовой договор может быть заключен и  с подростком, достигшим 14 лет, при соблюдении следующих условий:

- работа для подростка должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;

- работа выполняется в свободное от учебы время или  в период летних каникул;

- согласие одного из родителей или лица, его  заменяющего, на труд подросток.

Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является одной из активных программ содействия занятости населения. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время носит социально-значимый характер, помогает снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их к труду, получить первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, поддержать материально.

В целях организации временного трудоустройства подростков службой занятости проводится целенаправленная работа, которая включает анализ состояния рынка труда в районе, изучение потребности подростков в трудоустройстве, возможности работодателей в обеспечении их занятости.

Немногие работодатели готовы использовать неквалифицированный труд несовершеннолетних. Необходимо привлечение работодателей, готовых предоставить несовершеннолетним рабочие места с учетом их интересов. Виды возможных работ несовершеннолетних включают в себя покраску детского игрового оборудования и газонных ограждений.

Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы пользуются несовершеннолетние граждане:

- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении полиции, на внутришкольных учетах, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;

- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду;

-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;

- в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- Цели и задачи программы

Цель программы: профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости.

Задачи программы:

- предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;

- материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда.

- Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ежегодная cумма ассигно-ваний (тыс.руб.) | Сумма ассигнований по кварталам/руб. |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование подростков о возможности трудоустройства на летний период | (размещение информации на официальном сайте, публикация в газете в рамках исполнения ведомственной целевой программы «Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ на 2021год» 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выдача разрешений на трудоустройство граждан в возрасте 14 лет органами опеки и попечительства местной администрации | В рамках деятельности сотрудников отдела опеки и попечительства местной администрации МО Константиновское |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение процедуры закупки услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1048,0 |  |  | 1048000,0 |  |  |
|  | И т о г о : | 1048,0 |  |  | 1048000,0 |  |  |

Смета расходов мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время  представлена в приложении к настоящей программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

- источник финансирования: местный бюджет на 2021 год.

- объем финансирования: - 1048,00 тыс. руб.

- Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий:

- информирование подростков и их родителей о возможностях и условиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних граждан;

- формирование банка данных подростков, нуждающихся в трудоустройстве, в т.ч. детей из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, подростков, состоящих на учете ОВД, КДН и ЗП, внутришкольном учете;

- отбор и ориентация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для участия во временных работах в свободное от учебы время;

- согласование типа, объёмов и условий труда несовершеннолетних граждан;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места;

- контроль за соблюдением законодательства и других нормативных актов о труде и занятости несовершеннолетних.

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется силами Исполнителя при взаимодействии с  СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».

6.  Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

По итогам реализации программы ожидается:

- - удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в работе и  заработке в свободное от учебы время,

- - приобретение опыта и навыков работы.

Целевые показатели для оценки эффективности:

- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в процентном отношении по сравнению с предшествующим периодом;

- количество созданных временных рабочих мест по отношению к запланированному количеству.

7. Мониторинг и контроль реализации программы

7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

| Формы контроля | Периодичность | Ответственный исполнитель осуществляющего контроль |
| --- | --- | --- |
| 1. Контроль в форме выездной проверки | в соответствии с планом - графиком выездных проверок, но не реже одного раза в месяц; - по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб граждан) | Специалист по направлению финансовый орган местной администрации |
| 2. Контроль в форме камеральной проверки отчетности | по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания | финансовый орган местной администрации |

78.20.19.000: Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению прочим персоналом

Приложение

Расчет стоимости одного рабочего места

по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

на 2021 год

| № п/п | Наименование затрат | Расчет рабочего места при 20-ти часовой рабочей неделе | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда несовершеннолетних | 9500х60 чел. | 570000,00 |
| 2. | Компенсация увольнения за неиспользованный отпуск | 836,52Х60 чел. | 50191,20 |
| 3. | Налоги на ФОТ во внебюджетные фонды | 3121,63х60 чел. | 187297,80 |
| 4. | Прочие расходы | 4007,4х60 чел. | 240444,00 |
|  | Итого: | 17465,55х60 чел. | 1047933,00 |